实验一 · 立项分析报告

明川银行 AI 反欺诈预警系统

受控试点立项分析报告（V2｜CHG-01变更版）

口径说明　本文所有数字均以《项目事实表》为准；供应商提出的效果均标注“供应商主张，尚未验证”。

# 执行摘要

建议按CHG-01有条件批准受控试点，不批准直接全面上线。项目预算上限为650万元，总周期为9个月，前3个月开展有限试点并在第3个月末设置是否扩展的决策门槛；全程保留现有规则并行和人工最终复核。

管理层需明确批准以下事项：

批准受控试点范围、650万元预算上限和9个月总周期。

批准“模型仅辅助排序与解释、人工保留最终处置权”的业务边界。

授权在合规确认用途、范围和保存期限后开展数据准备与历史回放。

批准前3个月有限试点及第3个月末扩展门槛；未满足数据、接口、治理或平衡指标要求时整改、暂停或退出。

# 一、背景与业务痛点

明川银行年交易量为1,200万笔，当前规则年产生18,000笔预警，年确认欺诈2,400笔，年直接欺诈损失3,600万元。当前误报率为62%，28人审核团队平均每笔审核18分钟。

按事实表公式推导，确认欺诈率为13.3%，估算年人工审核工时为5,400小时，估算年误报量为11,160笔。这些指标用于刻画现状，不等同于模型可实现的改善，也不构成投资回报预测。其中62%误报率与13.3%确认欺诈率的统计口径关系需要业务进一步确认，本报告不自行调整任一数值。

# 二、建设目标与成功标准

业务目标是提升预警处置的优先级质量、解释可用性和案件处理效率；试点目标是形成可复算、可对照、可审计的证据，判断是否具备继续扩展条件。

成功标准采用成组指标，不以单一拦截量或单一误报指标判断：

欺诈损失：比较相同口径下的直接欺诈损失，当前基线为3,600万元/年。

误报：当前基线为62%；同时检查正常交易受阻和客户投诉。

漏报：正式基线、容忍边界和停止条件待风控与模型风险共同确认。

审核效率：当前平均18分钟/笔、估算年审核工时5,400小时；需同时验证审核质量。

客户影响：投诉、升级与争议处理基线及响应要求待客户运营确认。

# 三、试点范围与方案

试点覆盖银行卡及线上支付交易的风险预警排序与辅助分析。系统输出限于风险评分、理由提示、案件摘要和优先级；不直接作出最终拦截，不承担客户通知、争议处理或合规责任。

建议的受控边界包括：

先进行历史数据盘点和批量回放，再接入有限实时流量。

全程保留现有规则与人工复核，重要处置由银行人员确认。

数据遵循用途限定、最小必要、权限控制和保存期限要求。

供应商所述风险评分、理由提示、案件工作台和监控能力均需在银行环境中核实。

# 四、实施计划与责任

CHG-01将总周期压缩为9个月，并保留前3个月有限试点。项目以交付物、证据和停止条件作为推进门槛，第3个月末未通过评审不得进入受控扩展。

只有当前一阶段的合规、数据、技术和业务验收条件满足后，才能进入下一阶段。

| 阶段 | 主要任务 | 责任方 | 验收条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1—3个月：有限试点 | 确认授权与保存期限；复算基线；历史回放；接入有限实时流量；规则并行与人工复核 | 合规/数据治理/IT/风控 | 结果可复算；误报与漏报同时报告；审计轨迹完整；客户影响可监控 |
| 第3个月末：门槛评审 | 汇总平衡指标、数据与接口问题、客户影响和风险事件 | 项目管理层/风控/合规/IT | 形成继续、整改、暂停或退出决定；未通过不得扩展 |
| 第4—8个月：受控扩展 | 仅在门槛通过后扩大经批准的场景和流量；持续监控模型、日志与客户影响 | 风控/客户运营/IT/模型风险 | 运行稳定；风险未越界；重大异常可升级并触发停用 |
| 第9个月：结项评审 | 汇总效果、风险、成本边界与退出准备，形成下一阶段建议 | 项目管理层/采购/各责任方 | 形成继续、整改、暂停或退出的证据化建议；扩展另行决策 |

# 五、预算与预期价值

CHG-01将预算上限调整为650万元。预算约束下优先保留前3个月有限试点、风险排序与理由提示、必要接口、规则并行、人工复核、权限日志、监控审计和退出机制；未经验证的场景扩张、非必要额外接口、大范围实时流量和长期优化应在门槛后另行批准。银行内部人员、数据治理整改、长期运维、额外接口和退出迁移成本是否纳入报价仍需核实。

供应商声称欺诈损失可下降25%—35%（供应商主张，尚未验证）。事实表将该主张机械作用于当前直接损失，得到900万—1,260万元的情景值；该情景值不是预测、承诺或ROI，且尚未扣除项目成本、内部投入和其他影响。

# 六、风险与治理

风险治理以人工控制、可追溯记录、持续监控和可退出为核心。事实表列出8项主要风险，其中数据隐私、误报、漏报、解释不足、审计轨迹和客户争议处理为高优先级。预算与周期压缩不得削弱授权、数据质量、解释、审计或退出控制。

控制措施必须落实到责任方、监控方式和停止条件；供应商不能替代银行承担最终处置、客户沟通或合规责任。

| 风险 | 可能影响 | 控制措施 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据隐私与用途扩张（高） | 合规与客户信任风险 | 最小必要、用途限定、权限与日志 | 合规/数据治理 |
| 误报（高） | 正常交易受阻、投诉增加 | 人工复核、投诉升级、停用阈值 | 风控/客户运营 |
| 漏报（高） | 欺诈损失与责任风险 | 与规则并行、案件回溯、模型监控 | 风控/模型风险 |
| 解释不足（高） | 审核人员盲从或拒用 | 理由码、人工复核、抽样审计 | 模型风险/风控 |
| 模型漂移（中） | 效果衰减 | 漂移监控、版本记录、定期复评 | IT/模型风险 |
| 审计轨迹不完整（高） | 无法复盘与追责 | 保存输入、输出、版本与人工处置 | IT/合规 |
| 供应商依赖（中） | 成本上升、退出困难 | 迁移与退出条款、开放接口、交付验收 | 采购/IT |
| 客户争议处理不足（高） | 投诉与声誉风险 | 客服话术、升级路径、响应时限 | 客户运营/合规 |

# 七、结论与决策建议

结论：现有业务规模、误报和人工审核压力支持进入受控验证，但现有材料不足以证明AI效果或财务回报。因此建议按650万元预算上限和9个月总周期有条件批准受控试点，前3个月开展有限试点，并把数据授权、接口可用性、基线复算、审计轨迹和退出机制作为开工前置条件。

第3个月末的扩展决策不得被表述为全面上线承诺。扩展应以平衡指标、客户影响、风险控制和可退出性证据为依据；若漏报、客户影响、合规或审计风险超出批准边界，应暂停或回退至现有规则。

# 附录A：证据与口径

证据优先级：管理层变更卡＞正式事实表当前行＞访谈观点＞供应商主张。事实表中的口径说明和公式推导用于复算；访谈用于解释业务需求，不替代正式数字。

| 数据/结论 | 证据标签 | 来源与位置 | 单位/限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年交易量：1,200万笔 | 事实 F01 | 项目事实表/项目事实 | 笔/年 |
| 年预警量：18,000笔 | 事实 F02 | 项目事实表/项目事实 | 笔/年 |
| 年确认欺诈：2,400笔 | 事实 F03 | 项目事实表/项目事实 | 笔/年 |
| 年直接欺诈损失：3,600万元 | 事实 F04 | 项目事实表/项目事实 | 不含间接与声誉成本 |
| 人工审核团队：28人 | 事实 F05 | 项目事实表/项目事实 | 当前配置 |
| 平均审核时长：18分钟/笔 | 事实 F06 | 项目事实表/项目事实 | 平均值 |
| 当前误报率：62% | 事实 F07 | 项目事实表/项目事实 | 不得与准确率混用 |
| 当前预算上限：650万元 | 事实 F09 | 项目事实表/项目事实 | CHG-01当前正式口径 |
| 当前总周期：9个月 | 事实 F10 | 项目事实表/项目事实 | CHG-01当前正式口径 |
| 确认欺诈率：13.3% | 公式推导 | 项目事实表/分析摘要 | 不是全交易欺诈率 |
| 年审核工时：5,400小时 | 公式推导 | 项目事实表/分析摘要 | 不含培训、复核和休息 |
| 年误报量：11,160笔 | 公式推导 | 项目事实表/分析摘要 | 预警量×当前误报率 |
| 损失改善25%—35% | 供应商主张 | 项目事实表/分析摘要 | 尚未验证；不是保证 |
| 情景值900万—1,260万元 | 机械情景推导 | 项目事实表/分析摘要 | 不是预测、承诺或ROI |

# 附录B：变更记录

本表记录影响Word和PPT一致性的正式口径变化。任何后续预算、周期、范围或结论变化都应同步更新两个文件。

| 变更 | 影响位置 | 修改结果 | 核验人 |
| --- | --- | --- | --- |
| CHG-01预算上限调整 | Word摘要/预算/证据/结论；PPT投入/决策 | 统一使用650万元；800万元仅保留为历史口径 | Codex初检 |
| CHG-01总周期压缩 | Word摘要/实施/结论；PPT方案/投入/决策 | 统一使用9个月；前3个月有限试点 | Codex初检 |
| 新增第3个月末扩展门槛 | Word实施/结论；PPT评价/决策 | 未通过门槛不得进入受控扩展 | Codex初检 |
| 业务事实与供应商主张保持 | Word事实/价值；PPT证据/效果 | 核心事实不变；效果继续标注尚未验证 | Codex初检 |