实验1｜反欺诈项目

CHG-01 变更影响与修改记录

预算、周期与门槛联动修改的证据化记录

组号：G21

组员姓名与学号：现有工作记录未提供；本文件不补造

材料性质：教学模拟

生成日期：2026-07-23

日期：2026-07-23 项目：明川银行 AI 反欺诈预警系统 变更来源：`07_管理层变更卡.pdf` 变更标识：CHG-01

## 一、变更内容

项目预算由初始口径 800 万元调整为 650 万元。

项目总周期调整为 9 个月。

前 3 个月保持有限试点。

第 3 个月末设置门槛评审；未通过不得进入受控扩展。

除变更卡明确调整的内容外，其他业务事实不变。

供应商提出的效果数据不因预算和周期变化而调整，仍属于“供应商主张，尚未验证”。

## 二、变更影响清单

### Word

执行摘要：预算、周期、有限试点和第 3 个月末门槛。

审批事项与项目边界：650 万元上限、9 个月总周期及受控扩展条件。

实施计划：重排为前 3 个月有限试点、第 3 个月末门槛评审、第 4—8 个月受控扩展、第 9 个月结项评审。

预算约束下的范围优先级：保留必要接口、规则并行、人工复核、日志审计和退出机制；非必要扩展另行决策。

风险与治理：明确预算和周期压缩不得压缩授权、人工复核、审计、监控和退出控制。

结论与建议：改为有条件批准 650 万元、9 个月受控试点，门槛未通过不得扩展。

事实依据表及变更记录：更新 F09、F10，并保留历史口径以便追溯。

### PPT

封面版本与变更标识。

实施路径图：调整为 9 个月四阶段路径，并突出第 3 个月末门槛。

投入与效果页：预算改为 650 万元、周期改为 9 个月；供应商效果数据保持原值并继续标注“尚未验证”。

评价框架页：增加第 3 个月末平衡指标、客户影响和治理门槛。

风险与治理页：强调预算与周期压缩不压缩控制。

决策页：统一为 650 万元、9 个月、前 3 个月有限试点、门槛通过后方可扩展。

证据边界页：增加 CHG-01 优先级说明，并明确其他事实不变。

### 不受本次变更影响

项目名称与业务问题定义。

项目事实表中的交易量、损失、预警量、团队规模、审核时长、误报率、确认欺诈率等业务事实。

供应商提出的效果比例与情景测算值；这些数据仍为“尚未验证”。

AI 仅辅助排序和解释、规则并行、人工最终复核、授权、审计、监控及退出等控制原则。

## 三、V1 留档

`明川银行_AI反欺诈预警系统_立项分析报告_V1.docx`

`明川银行_AI反欺诈预警系统_管理层决策汇报_V1.pptx`

`明川银行_AI反欺诈预警系统_立项分析报告_V1_初始口径留档.docx`

`明川银行_AI反欺诈预警系统_管理层决策汇报_V1_初始口径留档.pptx`

PPT 原文件与留档副本 SHA-256 一致。Word 原文件在核验时被其他进程占用；其留档副本已在修改前单独保存，文件大小与时间戳与 V1 原文件一致。

## 四、V2 文件

`明川银行_AI反欺诈预警系统_立项分析报告_V2.docx`

`明川银行_AI反欺诈预警系统_管理层决策汇报_V2.pptx`

## 五、跨文件一致性核验

| 核验项 | Word V2 | PPT V2 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 明川银行 AI 反欺诈预警系统 | 明川银行 AI 反欺诈预警系统 | 通过 |
| 预算 | 650 万元 | 650 万元 | 通过 |
| 周期 | 9 个月 | 9 个月 | 通过 |
| 有限试点 | 前 3 个月 | 前 3 个月 | 通过 |
| 扩展门槛 | 第 3 个月末；未通过不得扩展 | 第 3 个月末；未通过不得扩展 | 通过 |
| 后续阶段 | 第 4—8 个月受控扩展；第 9 个月结项 | 第 4—8 个月受控扩展；第 9 个月结项 | 通过 |
| 执行摘要/核心结论 | 有条件批准受控试点 | 有条件批准受控试点 | 通过 |
| 核心业务事实 | 沿用项目事实表 | 管理层所需事实沿用项目事实表 | 通过 |
| 供应商效果 | 原值保留，标注“尚未验证” | 原值保留，标注“尚未验证” | 通过 |
| 风险控制 | 控制不随预算、周期压缩而削弱 | 控制不随预算、周期压缩而削弱 | 通过 |
| 决策建议 | 650 万元、9 个月、门槛式推进 | 650 万元、9 个月、门槛式推进 | 通过 |

旧口径扫描结果：PPT V2 未出现“800 万元”或“12 个月”；Word V2 中“800 万元”仅在变更追溯记录中作为历史值出现，不构成当前建议。

## 六、图表与版式核验

PPT 共 8 页，逐页检查了封面、事实页、实施路径、投入与效果、评价门槛、风险治理、决策事项和证据边界。

实施路径图已更新为 9 个月四阶段安排；投入页已更新为 650 万元和 9 个月。

供应商效果比例及情景测算未随预算、周期调整而变化，相关位置仍标注“尚未验证”。

PPT 自动版面检查未发现越界或重叠，模板一致性检查通过。

Word 已完成内容抽取、章节结构和样式检查；未发现占位符或关键口径缺失。当前环境缺少可用的 LibreOffice 渲染组件，因此未生成 Word 页面图片，版式核验以结构检查为准。

## 七、最终决策口径

建议有条件批准 650 万元、9 个月受控试点；前 3 个月开展有限试点，第 3 个月末进行门槛评审，未通过不得扩展。该建议不构成供应商效果承诺，也不改变项目事实表中的其他业务事实。