## Slide 1
明川银行｜管理层决策汇报
明川银行 AI 反欺诈预警系统
建议有条件批准受控试点，不批准直接全面上线
修订版V1 ｜ P001—P013复测口径
教学模拟｜不得用于真实金融决策

## Slide 2
01｜问题与证据
现有压力值得验证，但不足以证明AI有效
02 · 教学模拟
1,200万
年交易量
事实表｜笔/年
3,600万元
年直接欺诈损失
事实表｜不含间接与声誉成本
62%
当前误报率
事实表｜当前基线
18,000笔年预警由28人团队复核，平均18分钟/笔。现状值得验证辅助排序与解释，但仍不能证明AI可改善结果。
核心判断：业务问题值得验证，但现有证据不足以支持全面上线或收益承诺。

## Slide 3
02｜试点方案
先验证小范围场景，再决定是否扩展
03 · 教学模拟
01
前3个月有限试点
授权、基线、历史回放；有限实时流量与人工复核
02
第3个月末门槛
继续、整改、暂停或退出；未通过不得扩展
03
第4—8个月
仅扩展经批准场景；持续监控风险与客户影响
04
第9个月结项
形成下一阶段建议；扩展另行决策
9个月总周期：前3个月有限试点；第3个月末通过门槛后方可受控扩展。

## Slide 4
03｜投入与预期
投入是事实，效果是待验证主张
04 · 教学模拟
650万元
项目上限
事实F09｜CHG-01正式口径
9个月
总周期
事实F10｜CHG-01正式口径
供应商效果主张（尚未验证）
损失下降25%—35%、效率提升30%：尚未验证
误报率45%—50%：尚未验证，漏报与客户影响待确认
情景值900万—1,260万元：非预测/承诺/ROI
预算与周期为对等硬约束：650万元上限、9个月总周期；前3个月有限试点，第3个月末门槛评审。

## Slide 5
04｜评价框架
用平衡指标判断试点，而不是只看拦截数量
05 · 教学模拟
风险结果
直接损失 漏报
准确性
误报率 确认欺诈率
效率
审核时长 审核工时
客户影响
交易受阻 投诉与争议
治理
解释稳定性 审计与漂移
第3个月末门槛：先确认指标口径；平衡指标、客户影响和治理均达标才讨论扩展。

## Slide 6
05｜风险与治理
风险治理决定试点能否安全开展
06 · 教学模拟
风险
控制措施
责任方
数据隐私与用途扩张
最小必要、用途限定、权限与日志；授权不清即不启动
合规/数据治理
误报、漏报与客户争议
规则并行、人工复核、投诉升级；指标越界即停用
风控/客户运营
解释不足、漂移与审计
理由码、版本与日志、漂移监控、定期复评
IT/模型风险/合规
供应商依赖
开放接口、交付验收、迁移与退出条款
采购/IT
预算与周期压缩不压缩控制：授权、人工复核、审计、监控和退出机制必须保留。

## Slide 7
06｜待决策事项
本次会议需要批准什么
07 · 教学模拟
1
批准受控试点
650万元上限｜9个月；未明确纳入成本另行确认
2
批准业务边界
有限场景｜规则并行｜人工最终复核
3
授权数据准备
合规确认用途、范围和保存期限后启动
4
批准门槛治理
第3个月末评审；未通过不得扩展
建议：有条件批准受控试点；650万元不自动覆盖内部人员、治理整改、长期运维、额外接口及退出迁移成本。

## Slide 8
附录｜证据边界
数据来源与待确认项
08 · 教学模拟
关键来源
• 管理层变更卡：650万元、9个月及试点门槛
• 项目事实表：业务数字与公式唯一口径
• 供应商摘要：效果尚未验证；不承担最终处置责任
• 证据优先级：CHG-01＞正式事实＞供应商主张
待确认
• 650万元未明确包括：银行内部人员
• 数据治理整改与长期运维
• 额外接口及退出迁移成本
• 数据授权、接口质量、漏报和客户影响仍待确认
证据边界：650万元不自动覆盖上述5项成本；其他业务事实不变；供应商效果尚未验证。