## Slide 1
管理层决策材料
智能信贷审批
辅助项目
T4-变更后｜有限试点｜预算上限380万元｜周期6个月
教学模拟；事实来源为案例“二、正式事实”，供应商效果尚未验证。

## Slide 2
管理层面对的是有限试点决策，不是效果保证
2
受控事实
•
年申请量 24万件（CASE-T1-R2）
•
平均人工审核时长 45分钟/件（CASE-T1-R3）
•
当前12个月逾期率 5.8%，仅为业务基线（CASE-T1-R4）
证据边界
•
效率提升35%：供应商主张，尚未验证
来源：CASE-T1-R7
•
逾期率影响未提供：待确认
来源：CASE-T1-R8
•
不得形成确定ROI或逾期率改善承诺
来源：03_智能信贷审批测试案例.docx，“二、正式事实”表1。

## Slide 3
试点只验证辅助流程，最终授信仍由授权人员决定
3
阶段1｜准备
核验数据授权；盘点历史样本、材料格式、接口和访问控制。
阶段2｜离线验证
人工并行复核文档识别、公平性、解释性、误报/漏报与版本质量。
阶段3｜有限试点
记录客户影响、人工修改、申诉投诉、漂移、审计和供应商依赖。
阶段日期与量化门槛未提供；三阶段均纳入6个月总周期（CASE-T1-R6）。

## Slide 4
预算与周期是审批边界，收益仍需试点验证
4
本轮只批准有限试点边界；供应商效果和逾期率影响不作为确定收益。
预算上限
380万元
CHG-01
试点周期
6个月
CASE-T1-R6；变更未涉及
效果口径
35%
供应商主张，尚未验证（CASE-T1-R7）
五项成本：银行内部人员、数据治理整改、长期运维、额外接口、退出迁移均“未明确纳入”。

## Slide 5
评价框架先验证质量与治理，再讨论扩展
5
文档质量
历史样本、多格式材料、识别错误、版本变化
公平与解释
群体差异、关键因素、审批人员可理解与可复核
人工边界
最终授信责任、偏离理由、抽样复核与申诉
运行治理
隐私授权、日志审计、漂移、供应商可迁移性
扩展阈值数值未提供，须由管理层批准后使用；不得自行补造。

## Slide 6
八类金融风险均需在试点中留下可验证控制证据
6
隐私
最小化、授权、脱敏、访问
误报
客户影响、复核、申诉
漏报
残余风险、监测、升级
解释性
原因、输出、责任边界
模型漂移
监控、阈值、再验证
审计
日志、版本、证据留存
供应商依赖
中断、锁定、可迁移
客户争议
投诉、补救、人工决定
最低披露口径依据 V2 quality-gates.md；模型仅提供辅助判断。

## Slide 7
信贷场景需额外防范歧视、盲从和文档识别质量风险
7
公平与歧视
检测不同群体的不合理差异；不得不当使用受保护属性；明确复核责任。
自动化偏误
要求审批人员独立判断、记录偏离理由并抽样复核盲从风险。
模型/文档质量
用历史样本验证多格式材料与接口；监控识别错误、漂移和版本变化。
来源：案例“三、访谈摘录”及“五、必须覆盖的风险”；未复用反欺诈项目数字或风险结论。

## Slide 8
本次批准有限试点；生产扩展与收益承诺留待证据完成
8
本次批准
•
预算上限380万元、周期6个月
•
首阶段：授权核验、样本/格式盘点、离线质量基线
•
模型仅作辅助；最终授信由授权审批人员作出
试点后再决策
•
是否扩展至生产或扩大范围
•
量化门槛、成本全量范围与退出安排
•
逾期率影响与ROI；证据不足前不得保证
扩展条件：质量、公平、解释、客户影响、成本和审计证据达成并经管理层批准；重大缺陷触发暂停。

## Slide 9
附录｜每个数字都有来源，缺失项保持待确认
9
内容
来源
证据边界
24万件
CASE-T1-R2
正式事实
45分钟/件
CASE-T1-R3
正式事实
5.8%
CASE-T1-R4
业务基线；不可归因
380万元
CHG-01
预算上限
6个月
CASE-T1-R6
正式事实
35%
CASE-T1-R7
供应商主张，尚未验证
未提供
CASE-T1-R8
逾期率影响待确认
变更记录（历史）
预算上限：历史值420万元 → 当前值380万元；证据CHG-01；其他事实未变。
待确认：逾期率影响、ROI、五项成本纳入范围、阶段日期与量化门槛。